**NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN**

*(Kèm theo Kế hoạch số:….. /KH-UBND ngày ..… tháng 7 năm 2022 của UBND xã Hà Mòn)*

| **TT** | **Nhiệm vụ** | **Chủ trì** | **Phối hợp** | **Năm thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số** |  |  |  |
| **I** | **Chuyển đổi về nhận thức** |  |  |  |
|  | Tham gia tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số  | CBCC, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn | Các ban ngành, đoàn thể | 2022-2025 |
|  | Xây dựng chuyên mục, tin bài tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số trên Trang Thông tin điện tử, mạng xã hội… | Ban biên tập Trang TTĐT xã | Các ban ngành, BND thôn | 2022-2025 |
| 3 | Phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn giúp thay đổi nhận thức của Nhân dân trong thực hiện chuyển đổi số | Công chức Văn hóa-Thông tin | Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn | 2022-2025 |
| **II** | **Phát triển hạ tầng số** |  |  |  |
|  | Đầu tư, nâng cấp, bổ sung hạ tầng kỹ thuật cần thiết phục vụ chuyển đổi số | Công chức Tài chính-Kế toán | Công chức Văn hóa-Thông tin | 2022-2025 |
|  | Triển khai kết nối, chia sẻ CSDL chuyên ngành với trục LGSP của tỉnh phục vụ công tác chuyển đổi số | Công chức Văn hóa-Thông tin | Các ban ngành, BND thôn | 2022-2025 |
|  | Thực hiện Chuyển đổi địa chỉ IP trong cơ quan nhà nước qua giao thức thế hệ mới (Ipv6) trong cơ quan nhà nước | Công chức Văn hóa-Thông tin | Công chức chuyên môn, ban ngành xã | 2022-2025 |
| 7 | Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên môi trường số | Công chức Văn hóa-Thông tin | Công chức chuyên môn, ban ngành xã | 2022-2025 |
| 8 | Phối hợp triển khai, phát triển dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử theo Đề án 06 | Công an xã | Công chức chuyên môn | 2022-2025 |
| **B** | **Phát triển Chính quyền số** |  |  |  |
|  | Nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử cấp xã; cung cấp đầy đủ thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 để người dân khai thác | Công chức Văn hóa-Thông tin | Công chức chuyên môn | 2022-2025 |
|  | Phối hợp triển khai mô hình phòng họp thông minh, kết hợp hội nghị trực tuyến hướng đến mục tiêu họp không tập trung, họp không giấy tờ, biểu quyết điện tử từ xa trong phạm vi toàn huyện | Công chức Văn phòng-Thống kê xã | Công chức chuyên môn | 2024-2025 |
|  | Nâng cấp, mở rộng và phát triển các hệ thống thông tin nền tảng, dùng chung của huyện: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống Một cửa điện tử, Chứng thư số chuyên dùng, hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh Kon Tum (@kontum.gov.vn) | Công chức Văn phòng-Thống kê xã | Công chức chuyên môn | 2022-2025 |
|  | Triển khai hệ thống mạng số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. | Công chức Văn phòng-Thống kê xã; Văn phòng Đảng ủy | Mặt trận và các đoàn thể | 2022-2025 |
|  | Triển khai thực hiện Một cửa điện tử cấp xã | Công chức Văn phòng-Thống kê xã | Công chức chuyên môn | 2022-2023 |
| **C** | **Phát triển kinh tế số** |  |  |  |
|  | Triển khai, ứng dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng | Công chức Tài chính-Kế toán | Công chức Văn hóa-Thông tin | 2022-2025 |
|  | Triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; bản đồ số; triển khai các giải pháp thông minh trong giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường. | Công chức Địa chính-XD- ĐĐ-TNMT | Các ban ngành, công chức chuyên môn, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn | 2022-2025 |
|  | Triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, hướng dẫn, khuyến khích nông dân thực hiện thương mại điện tử trong nông nghiệp tập trung vào các sản phẩm chủ lực của huyện, các sản phẩm OCOP. | Công chức Địa chính-XD-NN-NTM | Các ban ngành, công chức chuyên môn, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn | 2022-2025 |
|  | Triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện. | Công chức Địa chính-XD-NN-NTM | Công an xã | 2022-2025 |
|  | Tham mưu các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số. | Công chức Địa chính-XD-NN-NTM | Các ban ngành, công chức chuyên môn, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn | 2022-2025 |
|  | Hướng dẫn thực hiện xúc tiến thương mại điện tử đa dạng trên các sàn thương mại điện tử lớn (như: Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Voso, Postmart…) để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn huyện. | Công chức Địa chính-XD-NN-NTM | Các ban ngành, công chức chuyên môn, Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn | 2022-2025 |
| **D** | **Phát triển xã hội số** |  |  |  |
|  | Ứng dụng các nền tảng số phát triển Du lịch tại địa phương | Công chức Văn hóa-Thông tin | Các ban ngành, công chức chuyên môn, BND các thôn | 2022-2025 |
|  | Phổ cập điện thoại di động thông minh đến 100% người dân đảm bảo điều kiện có điện thoại di động thông minh | Công chức Văn hóa-Thông tin | Các ban ngành, công chức chuyên môn, BND các thôn | 2022-2025 |
|  | Triển khai hệ thống camera giám sát an ninh dọc các tuyến đường chính, khu vực trung tâm xã và các thôn | Công an xã | BND các thôn | 2022-2025 |
|  | Triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ khám, tư vấn, chữa bệnh từ xa, từng bước xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh, hệ thống chăm sóc sức khỏe và y tế công cộng dựa trên nền tảng công nghệ số. | Trạm y tế xã | Các ban ngành, công chức chuyên môn, BND các thôn | 2022-2025 |
|  | Triển khai mạng lưới phát thanh thông minh | Công chức Văn hóa-Thông tin | BND các thôn | 2022-2025 |