**Phụ lục**

**CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2024**

(*Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã*)

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Sản phẩm** | **Cơ quan****chủ trì** | **Cơ quan****phối hợp** | **Thời hạn**(*Ngày/tháng/năm*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CẢI CÁCH THỂ CHẾ** |
| 1 | Xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp-Hộ tịch | Các cán bộ công chức liên quan  | Ban hành sau 10 ngày kể từ ngày có Kế hoạch của cấp trên |
| 2 | Rà soát, tham mưu Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hết hiệu lực năm 2024 | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp-Hộ tịch | Các cán bộ công chức liên quan  | Ngày 31/01/2024 |
| 3 | Rà soát, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023 | Quyết địnhcủa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp-Hộ tịch | Các cán bộ công chức liên quan  | Trước ngày 10/3/2024 |
| 4 | Báo cáo công tác soạn thảo, kiểm tra, văn bản QPPL 06 tháng đầu năm | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp-Hộ tịch | Các cán bộ công chức liên quan  | Theo yêu cầu của cấp trên |
| 5 | Báo cáo công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 (Báo cáo năm lần 1) | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp-Hộ tịch | Các cán bộ công chức liên quan  | Theo yêu cầu của cấp trên |
| 6 | Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã. | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp-Hộ tịch | Các cán bộ công chức liên quan  | Trước ngày 20/02/2024 |
| 7 | Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp-Hộ tịch | Các cán bộ công chức liên quan  | Theo yêu cầu của cấp trên |
| 8 | Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tư pháp-Hộ tịch | Các cán bộ công chức liên quan  | Theo yêu cầu của cấp trên |
| **II** | **CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG** |
| 9 | Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng – Thống kê | Các cán bộ công chức liên quan  | Trước ngày 25/02/2024 |
| 10 | Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn xã | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng – Thống kê | Các cán bộ, công chức liên quan  | Trước ngày 25/04/2024 |
| **III** | **CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY**  |
| 11 | Rà soát, tham mưu UBND xã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các cán bộ, công chức chuyên môn cấp xã | Quyết định của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng – Thống kê | Các cán bộ công chức liên quan  | Theo đề xuất của cán bộ, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã khi có hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương |
| **IV** | **CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ** |
| 12 | Tiếp tục thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 | Báo cáo kết quả đào tạo - bồi dưỡng năm 2024 | Công chức Văn phòng – Thống kê | Các cán bộ công chức liên quan  | Theo yêu cầu cấp trên |
| **V** | **CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG** |
| 13 | Xây dựng và báo cáo dự toán, chấp hành, quyết toán ngân sách xã năm 2024 | Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Tài chính - Kế toán xã | Các cán bộ công chức liên quan  | Theo yêu cầu cấp trên |
| **VI** | **XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ** |
| 14 | Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng – Thống kê | Các cán bộ công chức liên quan  | Quý I năm 2024 |
| **VII** | **CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH** |
| 15 | Đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 đối với xã | Văn bản trình của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của xã | Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của xã | Các cán bộ công chức liên quan  | Theo yêu cầu cấp trên |
| 16 | Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã năm 2024 | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng – Thống kê | Các cán bộ công chức liên quan  | Chậm nhất ngày 25/3/2024 |
| 17 | Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã năm 2025 | Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã | Công chức Văn phòng – Thống kê | Các cán bộ công chức liên quan  | Chậm nhất ngày 31/12/2024 |